

**АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.09.2020 г. Ужур № 618

О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ашпанская основная общеобразовательная школа»

В целях обеспечения эффективного расходования средств бюджета, оптимизации сети образовательных организаций, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей 9, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Ужурского района от 18.05.2011 № 521 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашпанская основная общеобразовательная школа», путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Локшинская средняя общеобразовательная школа» до 31.12.2020, с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Локшинская средняя общеобразовательная школа» И.А. Леоновой осуществить в установленном законом порядке мероприятия по реорганизации учреждения согласно приложению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».

Глава района К.Н. Зарецкий

Приложение к постановлению администрации Ужурского района от 21.09.2020 № 618

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий**  **по реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  **«Ашпанская основная общеобразовательная школа»** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении мероприятия |
| 1 | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации представить в письменной форме в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации (п.1ст. 13,1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») | до 24.09.2020 | И.А. Леонова |  |
| 2 | Учреждение в течение трех дней со дня принятия решения о реорганизации обязано письменно сообщить в орган контроля за уплатой страховых взносов соответственно по месту своего нахождения (в ПФР, ФСС) о реорганизации | до 24.09.2020 | Н.А. Мальковская |  |
| 3 | Провести собрание в трудовых коллективах по вопросу предстоящей реорганизации учреждения | до 24.09.2020 | И.А. Леонова  Н.А. Мальковская |  |
| 4 | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, реорганизуемое учреждение в письменной форме должно уведомить известных ему кредиторов о начале реорганизации (п.2, ст. 13,1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | до 25.09.2020 | Н.А. Мальковская |  |
| 5 | Публикация реорганизуемым юридическим лицом сообщения о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ) | до 14.10.2020 | Н.В. Егоров |  |
| 6 | Уведомить письменно трудовой коллектив за два месяца об изменении условий труда в связи с реорганизацией учреждения (ст. 74 ТК РФ). | до 24.10.2020 | Н.А. Мальковская |  |
| 7 | Издание локального акта об оформлении передаточного акта, а также состав лиц, ответственных за его оформление | до 21.12.2020 | Н.А. Мальковская |  |
| 8 | Подготовка Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Локшинская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции. | до 14.12.2020 | А.В. Никитин |  |
| 9 | Представление на утверждение Устава в администрацию Ужурского района | до 18.12.2020 | А.В. Никитин |  |
| 10 | Оформление передаточного акта и предоставление его на утверждение в администрацию Ужурского района | до 25.12.2020 | Н.А. Мальковская |  |
| 11 | Учреждению произвести передачу показателей с закрываемых лицевых счетов | до 25.12.2020 | И.А. Леонова  Н.А. Мальковская  Н.В. Егоров |  |
| 12 | Реорганизуемое учреждение должно документально оформить передачу имущества, прочих активов и обязательств учреждению-правопреемнику | до 25.12.2020 | И.А. Леонова  Н.А. Мальковская |  |
| 13 | По завершении всех указанных процедур, но не позднее установленного учредителем срока окончания реорганизационных мероприятий органом (комиссией), уполномоченным на реорганизацию, составляется передаточный акт по реорганизуемому учреждению на установленную учредителем дату реорганизации в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Инструкциями 33н. Перед составлением отчетности реорганизуемое учреждение в обязательном порядке производит инвентаризацию активов и обязательств.  Передаточный акт подписывается учреждением-правопреемником и реорганизуемым учреждением. | до 25.12.2020 | И.А. Леонова  Н.А. Мальковская  Н.В. Егоров |  |
| 14 | Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения представляется учредителю | до 25.12.2020 | Н.В. Егоров |  |
| 15 | В процессе реорганизационных мероприятий необходимо внести соответствующие изменения в трудовые договоры, трудовые книжки, личные карточки работников | до 01.11.2021 | И.А. Леонова |  |