Приложение

к решению ТИК Ужурского округа  от 01.07.2026 № 11/27
Мероприятия 
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва 
Дни голосования – 18, 19 и 20 сентября 2026 года
	№ 
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	1
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территории одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  

	Не позднее 10 августа 2026 года 
	Глава местной администрации муниципального района   

	2
	Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения

	С 3 августа по 14 сентября 2026 года
	Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства, но на территории избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом



	3
	Реализация избирателем права подачи в электронном виде заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

	С 3 августа до 24.00 по московскому времени 14 сентября 2026 года
	Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства, но на территории избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом

	1
	2
	3
	4

	4
	Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения
	с 9 по 14 сентября 2026 года
	Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства, но на территории избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом

	5
	Составление списков избирателей
	Не позднее 29 августа 2026 года
	Территориальные избирательные комиссии

	6
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию

	Не позднее 9 сентября 2026 года  

	Территориальные избирательные комиссии

	7
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения 

	с 9 сентября 2026 года   

	Участковые избирательные комиссии

	8
	Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
	Не позднее 14 часов по местному времени 17 сентября 2026 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом


	9
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	Не позднее 17 сентября 2026 года
	Участковые избирательные комиссии

	10
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии

	Не позднее 17 сентября 2026 года
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ


	11
	Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в государственных или муниципальных СМИ


	После принятия решения
	Территориальные избирательные комиссии


	1
	2
	3
	4

	12
	Размещение сообщений территориальных избирательных комиссий о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в сети «Интернет»
	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения территориальной избирательной комиссией
	Избирательная комиссия Красноярского края

	13
	Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
	с 11 июля по 31 июля 2026 года
	Территориальные избирательные комиссии

	14
	Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
	Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК
	Территориальные избирательные комиссии  

	НАБЛЮДАТЕЛИ  
 

	15
	Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 14 сентября 2026 года  
 


	Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам, субъекты общественного контроля


	16
	Представление направления, выданного политической партией, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу,  субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель

	С 18 по 20 сентября 2026 года  
 


	Наблюдатели, указанные в списках, представленных в  территориальную избирательную комиссию

	НФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ


	17
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов

	Не позднее 4 сентября 2021 года
	Территориальная избирательная комиссия

	18
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	С 22 августа 2026 года до ноля часов по местному времени 18 сентября 2026 года
	Зарегистрированный кандидат, 

избирательные объединения, зарегистрировавшие   списки кандидатов


	1
	2
	3
	4

	19
	Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
	Не позднее 20 августа 2026 года
	Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ



	20
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края между участковыми избирательными комиссиями
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Территориальная избирательная комиссии

	21
	Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, 

и расходовании этих средств

	Не позднее 30 сентября 2026 года
	Участковые избирательные комиссии

	22
	Представление в Избирательную комиссию Красноярского края отчета о поступлении территориальной избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств

	Не позднее 10 октября 2026 года
	Территориальные избирательные комиссии

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ


	23
	Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому краевому избирательному округу, по одномандатным и двухмандатным избирательным округам участковым избирательным комиссиям
	В срок, установленный решением территориальной избирательной комиссии о распределении избирательных бюллетеней, но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования (в том числе досрочного голосования)

	Территориальные избирательные комиссии

	1
	2
	3
	4

	24
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
	Не позднее 9 сентября 2026 года   
	Территориальные и участковые избирательные комиссии

	25
	Подача в участковую избирательную комиссию письменных заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования

	С 10 сентября 2026 года до 14.00 часов
20 сентября 2026 года
	Избиратели

	26
	Проведение голосования
	18 – 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов.
Если на территории избирательного участка находится место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или при работе вахтовым методом), решением Избирательной комиссии Красноярского края время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее, но не более чем на два часа 

	Участковые избирательные комиссии

	27
	Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
	Сразу по окончании голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке

	Участковые избирательные комиссии

	1
	2
	3
	4

	28
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

	Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	29
	Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии

	Не позднее 22 сентября 2026 года
	Территориальные избирательные комиссии

	30
	Выдача заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
	Незамедлительно после подписания протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
	Территориальная избирательная комиссия 

	31
	Подготовка и сдача документов  на хранение в муниципальный архив
	до 28 сентября 2026 года
	Участковые избирательные комиссии
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