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АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023                                        г. Ужур                                               № 92


Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации  расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Ужурского района 


   В соответствии с пунктом 2.1.12. соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района Красноярского края, руководствуясь статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Ужурского района, согласно приложению №1.
2. Создать рабочую группу по реализации Плана мероприятий росту доходов, оптимизации  расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Ужурского района и утвердить ее состав, согласно приложению №2.
3. Постановление    от   17.02.2022    № 119 «Об   утверждении   Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,  совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Ужурского района» признать утратившим силу.
  4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 


Глава района                                                                                 К.Н. Зарецкий









Исполнитель                                                                           Н.К. Ягудина

Согласовано                                                                            Н.А. Винтер   
                                                                                                
                                                                                                 О.В. Клименко

             
Разослать                                                                                Т.В. Костяевой
                                                                                                 И.В. Милиной 
	                                                                                                 О.Ю. Рудковой  

	                                                                                                 М.Г. Алексеенко
                                                                                                 М.А. Нехорошева

	                                                                                                 В.В. Буякас 
                                                                                                 

	                                                                                                 Главам поселений
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	План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики 
Ужурский район
(наименование муниципального образования) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Наименование целевого показателя
	Значение целевого показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

	1.1.
	Обеспечение поддержания в актуальном состоянии  реестра муниципального имущества и договоров за использование имущества и земельных участков в ГМИС
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации Ужурского района, Администрации городского и сельских поселений
	В течение года
	%
	100
	100
	100

	1.2.
	Осуществление мероприятий по земельному контролю с учетом эффективности и результативности такого контроля 
	
	В течение года
	Количество мероприятий
	50
	50
	50

	1.3.
	Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализации имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений
	
	В течение года
	Количество адресов
	50
	50
	50

	1.4.
	Пороведение работы по уточнению сведений о земельных участках,содержащихся в ЕГРН, подготовка и направление в филиал ППК "Роскадастр" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия
	
	В течение года
	Количество земельных участков
	20
	20
	20

	1.5.
	Проведение работ по внесению в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, которых недостаточно для постановки на учет, а также "гаражной амнистии"
	
	В течение года
	Количество объектов
	2300
	2300
	2300

	1.6.
	Проведение мероприятий, направленных на исключение из ЕГРН сведений об объектах, не отвечающих критериям отнесения их к объектам капитального строительства
	
	В течение года
	Количество объектов
	300
	300
	300

	1.7.
	Проведение претензионно - исковой  работы по  муниципальным земельным участкам и объектам недвижимого  имущества
	
	Ежеквартально при наличии просроченных платежей
	Количество/шт./                               тыс. руб.
	5/50
	5/50
	5/50

	1.8.
	Проведение процедуры торгов на право заключения договоров аренды имущества и земельных участков
	
	По мере поступления обращений
	Количество/ шт. / тыс. рублей
	20/200
	20/200
	20/200

	1.9.
	Заключение договоров аренды земельных участков, без торгов
	
	По мере поступления обращений
	Количество договоров
	80
	80
	80

	1.10.
	Проведение процедуры торгов по приватизации имущества
	
	В течении 2023 года
	Количество
	1
	0
	0

	1.11.
	Представление в Управление Росреестра по Красноярскому краю перечней земельных участков (территорий), подлежащих вовлечению для целей жилищного строительства (сервис "земля для стройки")
	
	В течение года
	Предоставлено/непредоставлено
	Да
	Да
	Да

	1.12.
	Предоставление в Управление Росреестра информации по земельному контролю 
	
	В течение года
	Предоставлено/непредоставлено
	Да
	Да
	Да

	1.13.
	Обеспечение сопоставление реестра муниципальной собственности с данными ЕГРН
	
	В течение года
	%
	100
	100
	100

	1.14.
	Провести анализ экономической обоснованности коэффициентов К1 и К2 с учетом проведенной в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков, при необходимости, внести изменения в МПА в целях исключения снижения доходов местных бюджетов от арендной платы за землю
	
	До 01.04.2023
	Проведен/не проведен
	Да
	Да
	Да

	1.15.
	Организация работы муниципальных учреждений по погашению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет района
	Финансовое управление администрации Ужурского района, администрации сельских советов
	В течение года
	Организована/неорганизована/тыс.рублей
	Да
	Да
	Да

	1.16.
	Направление в УФНС России по Красноярскому краю актуальных списков лиц, состоящих в штате  органа местного самоуправления, а также в подведомственных им учреждениях централизовано с приложением сопроводительного письма
	
	В течение года
	Направлено/ненаправлено
	Да
	Да
	Да

	1.17.
	Проведение комиссий по снижению задолженности, взаимодействие с учреждениями и органами местного самоуправления по взысканию задолженности по местным налогам
	
	Ежеквартально
	Проведено/не проведено
	4
	4
	4

	1.18.
	Организация работы по содействию в погашении налоговой задолженности сотрудников органов местного самоуправления, и подведомственных им учреждений
	
	В течение года
	Организована/неорганизована/тыс.рублей
	Да
	Да
	Да

	1.19.
	Организация и проведение информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о способах получения налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов
	
	В течение года
	Организовано/неорганизовано
	Да
	Да
	Да

	1.20.
	Обеспечение проведения мероприятий по внесению информации в ГИС ГМП 
	
	В течение года
	%
	70
	70
	70

	1.21.
	Обеспечение передачи в электронном виде сведений о принятых нормативно правовых актах в формате, утвержденном ФНС России
	
	В трех дневный срок после официального опубликования
	Направлено/ненаправлено
	Да
	Да
	Да

	1.22.
	Обеспечить исполнение планов-графиков по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон, по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Ужурского района, администрации городского и сельских поселений
	В течение года
	%
	60
	30
	10

	1.23.
	Продолжение работы в рамках рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
	Отдел экономики и прогнозирования администрации Ужурского района
	Ежеквартально в течении 2023-2025г
	тыс. руб.
	15,0
	15,0
	15,0

	1.24.
	Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях увеличения налоговых доходов 
	
	Ежеквартально в течении 2023-2025г
	тыс. руб.
	100,0
	100,0
	100,0

	1.25.
	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей района, направленной на обеспечение уплаты имущественных налогов физическими лицами
	
	Постоянно
	Организовано/неорганизовано
	Да
	Да
	Да

	1.26.
	Представить в агенство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края информацию о готовности внедрения в 2023 году инструментов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в сфере малого и среднего предпринимательства, обоснованные предложения (при наличии) в проект методики расчета оценки эффективности деятельности муниципальных образований края по развитию малого и среднего предпринимательства
	
	До 01.03.2023
	Предоставлено/непредоставлено
	Да
	Да
	Да

	2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

	2.1
	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при заключении и исполнении муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд - стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства. Средства экономии направлять на покрытие дефицита бюджета или на выполнение новых принятых расходных обязательств 
	Администрация Ужурского района, финансовое управление администрации Ужурского района, МКУ "Управление образования Ужурского района", МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики", МКУ "Служба заказчика Ужурского района", администрации городского и сельских поселений
	Ежеквартально в течение года
	Соблюдено/не соблюдено/ тыс. рублей
	Да
	Да
	Да

	2.2.
	Проведение контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов предоставленных бюджетам поселений
	Финансове управление администрации Ужурского района
	В течение года
	Количество проверок/наличие нарушений
	3/0
	3/0
	3/0

	2.3.
	Мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должносных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих  
	Финансовое управление администрации Ужурского района
	Ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным
	Соблюдено/не соблюдено
	Да
	Да
	Да

	2.4.
	Контроль за исполнением условий заключенных  соглашений  с муниципальными образованиями  Ужурского района  о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета 
	Финансовое управление администрации Ужурского района
	В течение года
	Количество нарушений
	Нет
	Нет
	Нет

	2.5.
	Проведение заседаний рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики 
	Финансовое управление администрации Ужурского района
	Ежеквартально
	Проведено/не проведено
	4
	4
	4

	2.6.
	Размещение и поддержание информации в актуализированном формате на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации
	Финансовое управление администрации Ужурского района, администрации городского и сельских поселений
	Постоянно
	%
	100
	100
	100

	2.7.
	Осуществление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
	МКУ "Управление образования Ужурского района", МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
	В соответствии с утвержденными учредителями ежегодными планами
	Количество учреждений
	17
	17
	17

	2.8.
	Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет
	МКУ "Управление образования Ужурского района", МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
	1 раз в год
	Количество учреждений опубликовавших отчеты
	30
	30
	30

	2.9.
	Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Ужурского района
	МКУ "Управление образования Ужурского района", МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
	1 раз в год
	Количество учреждений
	30
	30
	30

	2.10.
	Осуществление мониторинга исполнения бюджетов поселений и принятие мер по их сбалансированности 
	Финансовое управление администрации Ужурского района
	В течение года
	Количество поселений
	5
	5
	5

	2.11.
	Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 
по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры 
по недопущению образования у муниципальных бюджетных и автономных учреждений просроченной кредиторской задолженности
	МКУ "Управление образования Ужурского района", МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
	В течение года
	Наличие кредиторской задолженности/объем кредиторской задолженности
	Нет/0
	Нет/0
	Нет/0

	2.12.
	Обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, для которых Указами Президента Российской Федерации 2012 года предусмотрены мероприятия по повышению оплаты труда
	МКУ "Управление образования Ужурского района", МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
	В течение года
	Обеспечено/не обеспечено
	Да
	Да
	Да

	2.13.
	Организация работы по утверждению и реализации планов мероприятий по повышению эффективности использования  бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений и совершенствованию долговой политики на текущий финансовый год и плановый период
	Финансовое управление администрации Ужурского района, администрации сельских советов
	2023-2025
	Количество разработанных, утвержденных и реализуемых сельскими поселениями указанных планов мероприятий
	13
	13
	13

	2.14.
	Не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления (за исключением расходов связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечением безопасности и предотвращением угрозы жизни и здоровья граждан, мер по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства)
	МКУ "Управление образования Ужурского района", МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
	В течение года
	Соблюдено/не соблюдено
	Да
	Да
	Да

	3. Мероприятия по сокращению муниципального долга

	3.1.
	Соблюдение доли общего объема муниципального долга  в доходах бюджета без учета безвоздмездных поступлений
	Финансовое управление администрации Ужурского района
	В течение 2023 -2025 годы
	 %
	не более 100
	не более 100
	не более 100

	3.2.
	Соблюдение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к расходам районного бюджета
	Финансовое управление администрации Ужурского района
	В течение 2023 -2025 годы
	Не более 15%
	Не более 15%
	Не более 15%
	Не более 15%


   
                  Приложение № 2
                                              к постановлению администрации     
                                                     Ужурского района от 14.02.2023 № 92


Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Ужурского района 

	Зарецкий Константин Николаевич
	Глава района – руководитель рабочей группы

	Винтер Наталья Артуровна
	Руководитель финансового управления администрации Ужурского района – заместитель руководителя рабочей группы

	Ягудина Наиля Каямалтыновна
	Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Ужурского района – секретарь рабочей группы

	                                        Члены рабочей группы

	Алексеенко Марина Геннадьевна 
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства

	Костяева Татьяна Викторовна
	Начальник отдела экономики и прогнозирования 

	Буякас Виктория Викторовна 
	Начальник отдела по  управлению муниципальным имуществом и  земельными отношениями

	Милина Ирина Валерьевна 
	Директор МКУ «Управление образования Ужурского района»

	Нехорошева Марина Александровна
	Директор МКУ «Служба заказчика Ужурского района»

	Рудкова Оксана Юрьевна
	Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
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