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АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2016                                        г. Ужур                                                   № 638


Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (в редакции постановления от 13.02.2017 № 57, от 11.04.2017 № 221, от 10.10.2017 № 663,  от 01.11.2017 № 728, от 28.12.2017 № 926, от 09.04.2018 № 222, от 07.05.2018 № 282, от 22.06.2018 № 418, от 02.07.2018 № 432, от 02.11.2018 № 683, от 29.11.2018 № 747,  от 20.12.2018 № 802, от 31.01.2019 № 66, от 14.05.2019 № 305, от 12.09.2019 № 597, от 16.09.2019 № 604, от 01.11.2019  № 769, от 15.11.2019 № 809, от 25.12.2019 № 900, от 24.01.2020 № 29, от 05.02.2020 № 66, от 04.03.2020 № 125, от 07.04.2020 № 224, от 09.04.2020 № 231, от 08.05.2020 № 289, от 11.06.2020 № 388, от 15.06.2020 № 389, от 28.08.2020 № 567, от 26.10.2020 № 703, от 02.11.2020 № 716, от 17.11.2020 № 748, от 24.11.2020 № 775, от 14.12.2020 № 842, 30.12.2020 № 914, от 18.01.2021 № 22, от 22.01.2021 № 56, от 12.02.2021 № 114, от 15.02.2021 № 120, от 01.04.2021 № 273, от 21.04.2021 № 321, от 15.06.2021 № 517,  от 04.08.2021 №633 , от 20.09.2021 № 707, от 29.10.2021 №818, от 29.10.2021 №825, от 16.11.2021 №862, от 13.12.2021 №908, от 17.12.2021 №937 , от 29.12.2021 №962, от 11.02.2022 №108, от 04.04.2022 №241, от 25.04.2022 №297, от 06.06.2022 №411, от 24.06.2022 №456, от 12.08.2022 №580, от 02.09.2022 №647, от 03.11.2022 №817, от 21.11.2022 №850, от 06.12.2022 №878, от 20.12.2022 №921, от 24.01.2023 №34, от 15.02.2023 №95, от 03.03.2023 №135, от 31.03.2023 №221, от 11.04.2023 №259, от 26.05.2023 №390, от 29.05.2023 № 395, от 01.09.2023 № 656, от 03.11.2023 №854, от 08.02.2024 №96, от 01.04.2024 №203, от 17.05.2024 №326, от 03.06.2024 №363, от 28.06.2024 № 407, от 29.07.2024 №495, от 20.09.2024 №611, от 02.11.2024 №733, от 25.12.2024 №885, от 21.02.2025 №96, от 27.02.2025 №110, от 12.03.2025 №139, от 04.04.2025 №186, от 15.04.2025 №210, от 23.04.2025 №230, от 30.05.2025 №295, от 16.06.2025 №383, от 11.07.2025 №478, от 22.08.2025 №569, от 05.11.2025 №794, от 23.12.2025 №970, от 25.02.2026 №177, от 11.03.2026 №230, от  27.03.2026 №290, от 17.04.2026 №359).
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», Уставом Ужурского муниципального округа Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее - Программа) согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Е.Б. Калышеву.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017, но не ранее дня следующего  за днем его официального обнародования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб». 

Глава округа					      К.Н. Зарецкий



































Приложение к постановлению 
администрации Ужурского
района от 03.11.2016  № 638

1.Паспорт Программы 

	Наименование муниципальной программы 
	Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее – Программа)

	Основание для разработки муниципальной программы
	ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», постановление  администрации Ужурского района от 28.08.2025 № 601  «Об утверждении перечня  муниципальных программ»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	
МКУ «Управление образования»

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 4 «Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям развития экономики, отдых и оздоровление детей в летний период

	Задачи муниципальной программы
	1) Создание безопасных и комфортных  условий, соответствующих требованиям надзорных органов в общеобразовательных учреждениях муниципального округа;
2) Создание условий для получения детьми качественного образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение обновление содержания образования;
3)  Создание  условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
4) Развитие  дошкольного образования, расширение спектра применения современных образовательных программ дошкольного образования;
5) Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей;
6) Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период;
7) Создание условий для эффективного управления отраслью.
8) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
9)  Создание социально-экономических условий для обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2017 – 2030 гг.


	Перечень целевых показателей с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы
	Согласно приложению к паспорту Программы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Объем финансирования программы – 12 723 180,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
на 2017г. –587 233,5 тыс. руб.
на 2018г. – 699 122,9 тыс. руб.
на 2019г. – 751 949,2 тыс. руб.
на 2020г. – 841 009,4 тыс. руб.
на 2021г. –877 039,4 тыс. руб.
на 2022 г.- 1 002 878,8 тыс. руб.
на 2023 г. – 1 156 810,2 тыс. руб.
на 2024 г. – 1 228 507,3 тыс. руб.
на 2025 г. – 1 425 935,7 тыс. руб.
на 2026 г. – 1 433 917,7 тыс. руб.
на 2027 г. – 1 354 893,3 тыс. руб.
на 2028 г. – 1 363 882,9 тыс. руб.

из них:
из средств федерального бюджета – 539 741,9 тыс. руб.:
на 2017г. – 0,00 тыс. руб.
на 2018г. – 0,00 тыс. руб.
на 2019г. – 0,00 тыс. руб.
на 2020г. – 24 649,8 тыс. руб.
на 2021г. – 45 136,8 тыс. руб.
на 2022 г. – 53 905,9 тыс. руб.
на 2023 г. – 44 600,7 тыс. руб.
на 2024 г. – 60 839,2 тыс. руб.
на 2025 г. – 82 499,4 тыс. руб.
на 2026 г. – 76 866,8 тыс. руб.
на 2027 г. – 76 398,2 тыс. руб.
на 2028 г. – 74 845,1 тыс. руб.
из средств краевого бюджета– 7 207 445,2 тыс. руб.:
на 2017г. – 357 554,8    тыс. руб.
на 2018г. – 401 138,1    тыс. руб.
на 2019г. – 489 081,8   тыс. руб.
на 2020г. – 469 929,9 тыс. руб.
на 2021г. – 473 136,9 тыс. руб.
на 2022 г. –564 342,1 тыс. руб.
на 2023 г. – 662 615,1 тыс. руб.
на 2024 г. –  700 460,0 тыс. руб.
на 2025 г. –  810 270,3 тыс. руб. 
на 2026 г. – 762 795,9 тыс. руб.
на 2027 г. – 757 788,8 тыс. руб.
на 2028 г.- 758 331,5 тыс. руб.
из бюджета округа – 4 975 993,2 тыс. руб.:
на 2017г. – 229 678,7 тыс. руб.
на 2018г. – 297 984,8 тыс. руб.
на 2019г. – 262 867,4 тыс. руб.
на 2020г. – 346 429,7 тыс. руб.
на 2021г. – 358 765,7 тыс. руб.
на 2022 г. – 384 630,8 тыс. руб.
на 2023 г. – 449 594,4 тыс. руб.
на 2024 г. – 467 208,1 тыс. руб.
на 2025 г. – 533 166,0 тыс. руб.
на 2026 г. – 594 205,0 тыс. руб.
на 2027 г. – 520 706,3 тыс. руб.
на 2028 г. – 530 706,3 тыс. руб.
внебюджетные источники – 50,0 тыс. руб.
на 2026г. – 50,0 тыс. руб.



2. Характеристика текущего состояния сферы образования Ужурского муниципального округа с указанием основных показателей социально-экономического развития Ужурского муниципального округа и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Программа разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, перспектив социально-экономического развития Ужурского муниципального округа, а также в целях реализации задач национальных проектов "Молодежь и дети" и "Демография".
Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является повышение качества образования, поскольку инвестиции в развитие человеческого капитала - это наиболее эффективный способ размещения ресурсов. Таким образом, успешность в реализации задач социально-экономического развития Ужурского муниципального округа также во многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием.
В заданном контексте муниципальные образовательные учреждения становятся стартовыми площадками для участия в создании новой экономики, институтов воспитания конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. Направления их деятельности связаны с модернизацией содержания образования и процессов управления, участием гражданских институтов в оценке качества образования.
Система образования Ужурского муниципального округа представлена организациями дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Сеть дошкольных образовательных организаций округа состоит из 5 дошкольных организаций, и  8 дошкольных групп при 8 общеобразовательных учреждениях.
Общая численность детей от 0 до 8 лет (не посещающих школу) на 31.12.2024 – 2027 чел. Посещающих дошкольные образовательные учреждения: 1075 чел., это  69% от всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Ужурского муниципального округа.   
100% образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, ведут приём детей от 2-х лет, МБДОУ «Ужурский детский сад №4 «Искорка» принимает детей от 1,5 лет.
Функционирование и развитие образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, построение и наполнение образовательного процесса соответствуют целям и задачам Федеральной образовательной программы  и Программы воспитания, входящей в содержательный раздел ФОП, а также приоритетным направлениям государственной, региональной и муниципальной  образовательной политики  в условиях актуальных вызовов.
Векторы  развития дошкольного образования в 2025 году были обозначены рядом программных документов и значимых  событий. 
Программные документы  и значимые события 2025 года:
· Указ Президента РФ от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
·  Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
· Обсуждение  Стратегии развития образования до 2036 с перспективой до 2040 года. 
· VIII Всероссийский съезд работников дошкольного образования (декабрь, 2024г.): «Государственная политика в сфере дошкольного образования: реализация потенциала каждого ребёнка»
· Подведение итогов  реализации Концепции развития дошкольного образования Красноярского края до 2025 года.
· Подведение итогов первого года реализации ФОП, обновлённого содержания ФГОС ДО  и ОП ДО ДОО.
· Реализация Программы просвещения родителей.
· Год  80-летия Победы и Год защитника Отечества  (Указ от 16 января 2025 года № 28 «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества»). 
В рамках года 80-летия Победы и Года защитника Отечества педагогический процесс в детских садах был направлен на усиление патриотического воспитания дошкольников,  формирование ценностных ориентиров у воспитанников детских садов с помощью комплексного подхода при взаимодействии всех участников образовательных отношений. Дошкольники участвовали в патриотических акциях: «Окна Победы», «Песни Победы», «Сад памяти», в тематических мероприятиях (открытие мини-музеев, постановка театральных спектаклей,  конкурсы чтецов в ДОУ, традиционный районный конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу!», битвы хоров на военную тематику, встречи с участниками специальной военной операции как наследниками Победы 1945 года). Были организованы торжественные шествия «Бессмертный полк. Герои рядом с нами» с целью приобщения детей к  гражданско-патриотическому движению по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно с 2020 года для воспитанников старшего дошкольного возраста детских садов округа специалисты МАУК «Ужурская ЦКС» проводят военно-патриотический конкурс «Орлята».
Деятельность педагогов дошкольного образования по формированию духовно – нравственных, культурных и гражданско - патриотических ценностей у дошкольников отражена в практиках, представленных на Красноярских краевых Рождественских образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Отвечая на современные вызовы, ДОУ особое внимание уделили работе по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов  детей: создана база высокомотивированных  дошкольников, организованы мероприятия по работе с одарёнными детьми в детском саду, появились новые событийные мероприятия: «Я - эрудит», соревнования по легоконструированию, по мини-футболу. Дошкольные образовательные учреждения активно участвуют в реализации программы «Одарённые дети».
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» входит в перечень мероприятий высшей категории Министерства просвещения РФ. В 2025 году четыре дошкольника на федеральном уровне достойно представили территорию, став победителями и призёрами. 
Одним из знаковых мероприятий Министерства образования Красноярского края, входящих в перечень мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, является Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». В 2025 году региональный этап конкурса проходил в ЗАТО г. Зеленогорск. Дипломами победителей, призёров и финалистов были награждены 5 воспитанников ДОУ.
Решая задачи создания единого образовательного пространства для развития технического творчества, а также активное включение в образовательный процесс родителей детей дошкольного возраста образовательных учреждений,  в партнёрстве с Ужурским центром дополнительного образования для дошкольников организован районный чемпионат по робототехнике «ДЕТальки». Площадкой для предъявления своих достижений в области технического творчества является Межмуниципальный фестиваль инженерных разработок и проектов «ARDUфест».  
К разряду событийных  относится районный чемпионат для дошкольников «ПРОФИДетство», ярко демонстрирующий успешный опыт кооперации ДОУ и  МБОУ ДО «УЦДО». Это мероприятие направлено на обогащение представления детей о труде взрослых через организованную деятельность в созданных  образовательных ситуациях, по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, формирует представление о труде как ценности общества и профориентационные выборы детей.
Активно сотрудничая с Центром тестирования ГТО, детские сады присоединились к Всероссийскому физкультурно - спортивному комплексу ГТО.  Данное направление развития детского сада важно приобщением дошкольников к здоровому образу жизни, и формированием ценностных ориентиров здоровья. Маленькие претенденты на значок ГТО через преемственность и традиции готовятся стать защитниками Отечества, патриотами.
В 2025 году ДОУ Ужурского муниципального округа приступили к реализации Программы просвещения родителей. На III Муниципальном форуме классных руководителей «Классный руководитель: траектория возможностей» воспитатели и руководители ДОУ представляли наиболее эффективные практики по взаимодействию с родителями, по выстраиванию доверительных отношений, по вовлечению родителей в образовательный процесс. По результатам работы форума поступило предложение  подать заявку на корпоративное обучение по выстраиванию деятельности в рамках Программы просвещения родителей в Красноярский краевой институт развития образования. Корпоративное обучение состоялось в сентябре 2025г. 
Городские детские сады приняли участие во Всероссийской  акции «История семьи – история страны» в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия». Самым активным участником акции стал МБДОУ «Ужурский детский сад № 3 «Журавлёнок», занявший почётное третье место в Красноярском крае по количеству семей – участников. 13 семей «Журавлёнка»  успешно выполнили конкурсные задания.  21 семья городских детских садов была награждена в торжественной обстановке в День семьи и верности на районном празднике, что подчеркнуло важность участия в акции высокой социальной значимости.
В  2025 году  дошкольные образовательные учреждения приступили к созданию условий для внедрения с 01.09.2025 года модуля «Орлята - дошколята» в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Орлята России». Педагоги дошкольного образования активно включились в подготовительный этап. Прослушаны вебинары, идёт изучение Методических рекомендаций по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята России», посещаются мероприятия педагогического сообщества, где поднимаются вопросы, связанные с введением в деятельность детских садов модуля «Орлята - дошколята». Воспитатели сотрудничают с педагогами  других муниципалитетов, изучают практики  работы в данном направлении. 
В дошкольных образовательных учреждениях развивается служба медиации.
Городские детские сады ежегодно участвуют в традиционном городском конкурсе  по благоустройству г. Ужура в номинации «Лучшая территория дошкольного образовательного учреждения», победитель – 2025г. – МБДОУ «Ужурский детский сад №1 «Росинка».
Городские ДОУ участвуют в спартакиаде среди сборных команд трудовых коллективов г. Ужура и с. Кулун. 
Появление в дошкольном образовании новых составляющих его развития  говорит о том, что в 2025 году задачи подпрограммы решаются успешно.
В системе общего образования  на 01.10.2025 действует 16 организаций и 2 филиала (деятельность филиала Терехтинский приостановлена), в которых обучается 4084 обучающихся (что на 109 обучающихся меньше, чем на 1 октября 2024 года).
При уменьшении общего количества обучающихся, увеличилось  число обучающихся старшей ступени на 22 человека, но уменьшилась доля  обучающихся основной школы на 50 человек. В течение 2024-2025 учебного года количество обучающихся в Ужурском муниципальном округе уменьшилось на 9 человек, на начало года было 4193 обучающихся, на конец – 4184.
На 01.10.2025 в общеобразовательных организациях обучается 663 обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов – 89. В 2024-2025 учебном году в общеобразовательных организациях обучалось  636 обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов - 99 (ср. в 2023-2024 уч. г. - 655 детей с ОВЗ,  детей-инвалидов - 97 чел.).  Количество детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. По состоянию здоровья на 01.10.2025 по индивидуальным программам на дому обучается – 33ученика. В 2024-2025 учебном году по индивидуальным программам на дому обучалось 37 обучающихся, в 2023-2024 учебном году – 38.
На 01.10.2025 количество детей обучающихся по форме семейного образования - 15  чел., в 2024-2025 учебном году количество детей обучающихся по форме семейного образования - 27  чел., из них 4 ребенка с ОВЗ (в прошлом уч. году обучалось - 17  чел., из них 4 ребенка с ОВЗ.).
В  17 школах ( один из них филиал)   работают специалисты службы сопровождения: педагоги-психологи – 23 чел., педагоги-логопеды – 24 чел., педагоги-дефектологи – 22 чел. Из них педагогов – психологов на основной должности 7 человек, на внешнем совмещении – 2 человека, на внутреннем совмещении 16 человек. 
В 2025 году ЕГЭ сдавали 170 обучающихся.   По-прежнему, несмотря на особенности проведения ЕГЭ,  самым выбираемым предметом остаётся  обществознание – 31% (2024г.- 30%).   30%  выпускников выбрали математику профильного уровня, 70% – математику базового уровня, биологию – 11% (в прошлом году – 14%), физику – 13% (в прошлом году – 15%), литературу – 2%  (в прошлом году – 2%),  1% - английский язык (в прошлом году – 2%), химия – 3% (в прошлом году – 9%), география – 2% (в прошлом году – 2%), информатику -11% (в прошлом году – 19%), историю- 5% (в прошлом году – 9%). По итогам обучения 12 выпускников из 6 школ получили медали «За особые успехи в учении». По результатам основного периода  аттестаты получили 162 обучающихся, не получили 8.
В 2024-2025 учебном году 445 выпускников из 17 школ, включая 1 филиал, участвовали в государственной итоговой аттестации (ОГЭ), в том числе 32 человек, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году. Шесть обучающихся, имеющих статус «ребёнок-инвалид», сдавали 2 обязательных экзамена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  85 выпускников, что составило 19 % не сдали экзамен в основной период, что на 10 человек больше, чем в 2024 году, эти выпускники повторно сдавали экзамены в дополнительный период. По итогам прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ) аттестаты об основном общем образовании получили 423 обучающихся, из них аттестатов с отличием 13. 
С целью развития физико-математического и естественно-научного образования в муниципалитете реализуются пропедевтические курсы физико-математической и естественно-научной направленности. Основная задача которых -  способствовать повышению качества преподаваемого предмета через предпрофильное (7-8 классы) и профильное (9-11 классы) обучение, а так же знакомство с предметом (5-6 класс). 
В муниципалитете ведется разработка системы мер по развитию физико-математического и естественно-научного образования.
На уровне среднего общего образования проводится систематическая работа с обучающимися и родителями (законными представителями) о  выборе предметов естественно-научного и физико-математического циклов для сдачи ГИА11.
На базе 15 школ работают центры образования «Точка роста», три образовательных организации, оснащены оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды, 100 % образовательных организаций подключены к платформе ИКОП «Сферум».
Муниципальное образование активно развивает систему выявления и поддержки талантливых детей и подростков. За прошедший учебный год были предприняты меры по улучшению условий образовательной среды и развитию интеллектуального потенциала учащихся.
Было подписано соглашение о сотрудничестве с Красноярским краевым институтом развития образования, действующее с января 2025 по декабрь 2027 года. Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон для разработки и реализации муниципальной системы мер.
Муниципальному казённому учреждению «Управление образования Ужурского муниципального округа» присвоен статус базовой площадки опережающих практик Красноярского краевого института развития образования сроком на три года по теме: «Система работы с высокомотивированными обучающимися». 
Срок (период) деятельности: 2025-2028 учебные годы
Среди учреждений были выбраны опорные образовательные учреждения. Данные учреждения обеспечивают благоприятные условия для углубленного изучения предметов, организацию творческих мастерских и кружков дополнительного образования.

	Опорные учреждения

	МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина»

	МБОУ «Ужурская СОШ № 6 им. ГСС Ю. Н. Петелина

	МБОУ «Локшинская СОШ»

	МБОУ «Приреченская СОШ»

	МБДОУ Ужурский детский сад №3 "Журавлёнок"


Эти учреждения успешно реализуют программы внеклассной подготовки, занятий в рамках олимпиадного движения и участия в научных конференциях различного уровня.
Работа по  физико-математическому и естественно-научному направлению дает свои стабильные результаты:
В рамках краевого конкурса «Гидропоника в школе» призовые места: МБОУ «Крутоярская СОШ»,  МБОУ «Ужурская СОШ №1  им. А.К. Харченко», МБОУ «Ужурская СОШ №2 им. ГСС Н.В. Крепцова-Зайченко», МБОУ «Кулунская ООШ». 
На Заключительном этапе Открытого международного фестиваля робототехника «РобоФинист» по робототехнике двое обучающихся МБОУ «Приреченская СОШ» заняли призовые места.
На Заключительный этап V межрегиональный открытый конкурс исследовательских работ и проектов естественнонаучной направленности им. П.А. Мантейфеля по профилю «Ботаника с основами экологии растений» двое обучающихся  МБОУ «Локшинская СОШ» стали призёрами. 
По результаты мероприятий и личных достижений обучающихся за 2024-2025 учебный год внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР) – 10 записей, что на 6 записей больше чем в 2023-2024 учебном году. 
Инновационная деятельность в школе - это целенаправленное преобразование педагогической системы с целью улучшения её способности достигать качественно более высоких результатов обучения. МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» приказом КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт развития образования» стала участником проектной инициативы «Фабрика методик развития».
МБОУ «Ужурская СОШ №2 им. ГСС Н.В. Крепцова-Зайченко» в 2024-2025 году реализовывала деятельность в рамках региональной инновационной площадки.
Для повышения качества преподаваемых предметов в рамках соглашения с КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт развития образования» педагоги прошли обучение по теме «Оформление единого представления у учителей физики, химии, биологии о межпредметных и метапредметных понятиях и способах их формирования на уроках». 
С 1 сентября в школах функционируют  предпрофессиональные профильные классы. Ключевым фактором в деятельности этих классов станет тесное сотрудничество с курирующим вузом или предприятием-партнером. В школах округа начнут работу: 
− аграрный  класс (МБОУ «Приреченская СОШ», МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина», Красноярский аграрный университет); 
− психолого-педагогический класс (МБОУ «Ужурская СОШ № 1 им. ГСС А.К.Харченко», МБОУ «Ужурская СОШ № 2 им. ГСС Н.В. Крепцова- Зайченко», МБОУ «Ужурская СОШ № 6 им. ГСС Ю.Н. Петелина», МБОУ «Локшинская СОШ», КГПУ им. В.П.Астафьева). 
При этом мы продолжим реализацию дополнительных общеобразовательных программ классов психолого-педагогической направленности (МБОУ «Ужурская СОШ № 1 им. ГСС А.К. Харченко», МБОУ «Ужурская СОШ № 3», МБОУ «Крутоярская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ»).
Система образования обеспечивает равные возможности для разных детей. С целью создания условий для профессиональной ориентации и мотивации, обучающихся с интеллектуальными нарушениями и дальнейшего их участия в конкурсах профессионального мастерства с 15 января 2025 года  по 5 февраля 2025 года проводился муниципальный этап краевого конкурса «Лучший по профессии- 2025». 
5 февраля 2025 года, на базе МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» проводился муниципальный этап краевого конкурса «Лучший по профессии - 2025» для учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам проводился конкурс профессиональных умений по направлению «Столярное дело», в котором участвовали 6 участников из 6 образовательных учреждений приняли участие в этом конкурсе.  На базе КГБОУ «Ужурская школа-интернат» проводился   конкурс профессиональных умений по направлению  «Швейное дело», в котором участвовали 8 участниц из 7 образовательных учреждений и конкурс презентаций профессиональных компетенций, в котором участвовали 3 участника из 2 образовательных учреждений.
Победителями  в  профилях «столярное дело» и «швейное дело» стали обучающиеся 9 классов МБОУ «Крутоярская СОШ»  и МБОУ «Ужурская СОШ № 2 им. ГСС Н.В. Крепцова- Зайченко» .     Призерами  стали обучающиеся  9 классов МБОУ «Тургужанской ООШ » ,МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ «Златоруновской СОШ им.К.Ф.Белошапкина », МБОУ « Озероучумская ООШ».  
Победителем в конкурсе презентаций профессиональных компетенций стал ученик 8 класса МБОУ «Ужурская СОШ № 6 им. ГСС Ю.Н. Петелина». Призерами  ученица 8 класса МБОУ «Малоимышская СОШ» и ученик 7 класса МБОУ «Малоимышская СОШ».
Победителям и призерам муниципального этапа было рекомендовано принять участие в краевом этапе конкурса.
2 февраля 2025 года в городе Назарово состоялся отборочный этап краевого конкурса «Лучший по профессии 2025» для учащихся, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). Обучающийся 9 класса МБОУ « Озероучумская ООШ», занял 2 место в номинации «Озеленение» и получил возможность участвовать в финале конкурса, обучающаяся  9 класса МБОУ «Ильинская СОШ»   заняла четвертое место в номинации «Швейное дело».
12 марта в КГБОУ «Красноярская школа № 2» состоялся финал краевого конкурса «Лучший по профессии 2025», обучающийся 9 класса МБОУ « Озероучумская ООШ», занял 7 место в номинации «Озеленение».
17 апреля 2025 года проводился  зональный этап краевой олимпиады по социально-бытовой ориентировке «Мир вокруг нас».
В рамках реализации федерального пилотного проекта «Навигаторы детства» в 13 школах работаю советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
В этом учебном году в образовательных организациях создано 17 первичных отделений «Движения первых»  общей численностью 764 ребёнка.  
В рамках деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» - 474 обучающихся в составе 17 юнармейских отрядов.
С 1 сентября 2025 года в 15 школах реализуется основной уровень, в МБОУ «Ужурская СОШ № 6 им. ГСС Ю.Н. Петелина» - продвинутый уровень единой модели профориентации «Билет в будущее». Школьники включены в большое число мероприятий разнообразных профориентационных форматов: экскурсии на предприятия, кружки, профпробы, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.
С целью сопровождения профессионального самоопределения обучающихся реализуются 2 сетевые  программы дополнительного образования профориентационного направления: «ЭкоБиоПрофи»,  «БПР».
В 2025 году на базе МАУ «ЦФСП «Сокол» состоялся III открытый межмуницпальный фестиваль инженерных разработок и проектов «Ардуфест».
Школьные театры созданы во всех  школах, и все они включены во Всероссийский реестр. Реализация данного направления проходит через программы дополнительного образования и через внеурочную деятельность.
Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и управленческих кадров, осуществляющих инклюзивное образование в общеобразовательных организациях, МКУ «Управление образования» продолжает реализацию деятельности федеральной инновационной площадки по направлению «Инновационная деятельность в сфере образования» и получила статус федеральной инновационной площадки по теме «Муниципальная образовательная кооперация как форма трансформации деятельности по методическому сопровождению педагогов инклюзивного образования».
Лучшие практики воспитания и обучения педагоги демонстрируют на профессиональных конкурсах и мероприятиях:
- всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы»; 
- всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог года»;
- муниципальный профессиональный конкурс «ПРОФИпедагог: в поисках результативности»;
- муниципальный конкурс «Лучшие практики инклюзивного и специального образования»;
- муниципальная конференция «Педагогика одаренности: вызовы, достижения, перспектвы»;
- краевой конкурс «Культурный Полиатлон»;
- краевой профессиональный конкурс лучших педагогических работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Для поддержки молодых специалистов на уровне муниципалитета функционирует первичная организация - Ассоциация молодых педагогов Красноярского края.
Для эффективной работы с молодыми педагогами разработан муниципальный план, направленный на повышение квалификации, профессиональное развитие и адаптацию молодых педагогов в образовательной среде. План включает психолого-педагогические мероприятия, проведение семинаров, тренингов и мастер-классов, а также оказание материальной помощи молодым специалистам. Это способствует привлечению талантливых кадров в образовательную сферу региона и созданию благоприятных условий для успешной профессиональной адаптации новых преподавателей.
В Ужурском муниципальном округе проблема кадров стоит остро. Для устранения этой проблемы на протяжении последних лет предпринимались различные управленческие меры, но, несмотря на них, с решением этой проблемы мы пока не справляемся. 
С целью устранения кадрового дефицита учителей физики Ужурский муниципальный округ с 2023 г является участником проекта «Сетевой учитель». Проект «Сетевой учитель» направлен на создание в муниципальных системах управленческих моделей и педагогических практик, которые в условиях кадрового дефицита обеспечивают достижение образовательных результатов обучающихся по предметам физика и математика в урочной и внеурочной форме. Материалы,  разработанные педагогами прошли экспертизу института и размещены  в цифровом интеграторе  «Образовательные решения».
Количество педагогических вакансий – 5, при этом скрытых вакансий – 137.
30% учителей имеют учебную нагрузку, превышающую 30 часов в неделю: наиболее загружены учителя русского языка и литературы, математики, начальных классов, английского языка, физики и информатики, учителя физической культуры.
При этом высокая доля персонала в образовательных организациях в возрасте старше пятидесяти лет на фоне незначительной доли молодых специалистов. Фактически можно говорить о такой проблеме как «старение» кадров. 
Поэтому с 2022 года функционируют психолого-педагогические классы (разновозрастных групп) на базе шести общеобразовательных учреждений. Примечателен тот факт, что увеличивается количество выпускников психолого-педагогического класса, отдающих приоритет профессии «Учитель». В этом году из 12 выпускников поступили 7.  
Большую роль в самоопределении обучающегося играет дополнительное образование, ведь это выбор занятия по душе, сегодня каждому ребенку предоставлена возможность заниматься спортом, творчеством – развивать познавательную деятельность.
В 2024-2025 учебном году дополнительных общеразвивающих программ реализовывалось 381. В сравнении с предыдущими учебными  годами на 24,8%  увеличилось количество детей, посещающих программы технической направленности. 
Большой вклад в развитие спорта и вовлечение в него несовершеннолетних вносит Ужурская спортивная школа. Здесь ежегодно обучается более 500 воспитанников, которые показывают значимые результаты на различных соревнованиях. Так, за 2024 – 2025 год обучающиеся спортивной школы приняли участие в 110 соревнованиях различного уровня.
Успешное выступление обучающихся на официальных спортивных соревнованиях позволяет им выполнять нормативы на присвоение спортивных званий и разрядов. За 2023 год были присвоены спортивные разряды 140 обучающимся, из них:
2 спортивный разряд – 17 чел.;
3 спортивный разряд – 16 чел.;
юношеские разряды – 107 чел.
В целях предотвращения вовлечения несовершеннолетних в противоправное поведение, группы деструктивной направленности, своевременного выявления подростков, склонных к антиобщественной деятельности, в том числе экстремистской,  всеми общеобразовательными учреждениями в начале 2025 года проводилось анонимное анкетирование обучающихся. Участие приняло 1344 обучающихся 7 - 9 классов и 375 обучающихся 10–11 классов. Доля участников составила 80,5 %. Это на 11,4 % больше, чем в прошлом году. 
По итогам анкетирования классов с высоким уровнем одобрения криминальных течений, движений и субкультур не выявлено. 
Образовательными организациями проводится значительная работа по недопущению распространения идеологии терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних. За учебный год проведено 61 мероприятие по данному направлению, из них 38 мероприятий проводились с привлечением сотрудников правоохранительных органов. 
Образовательными учреждениями ведется индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, родителями, семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, т.к. именно эти дети являются в числе первых кандидатов по приобретению социальных рисков. Классными руководителями, педагогами-психологами, социальными педагогами проводятся индивидуальные беседы, консультации с несовершеннолетними и их родителями, посещение семей учащихся с целью обследования жилищно-бытовых условий семьи, постоянно обновляется социальный паспорт класса.
В целях повышения эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, школы в течение учебного года включались в межведомственные акции «Помоги пойти учиться», «Досуг», «Большое родительское собрание», «День правовой помощи детям».
В летний период 2025 года для детей в возрасте от 7 до 18 лет были организованы следующие формы отдыха:
1.	Функционировало 16 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 14 общеобразовательных организаций и 2 учреждений дополнительного образования. Все лагеря с дневным пребыванием своевременно получили Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Охвачено этим видом отдыха 712 детей: 1 сезон – 670 детей, 3 сезон – 42 воспитанника.  В лагерях с дневным пребыванием реализовывались краткосрочные программы дополнительного образования по разным направлениям. Дети зачислялись через базу Навигатор ДО КК. 
2.	В этом году спортивно-оздоровительный палаточный лагерь «Зенит» провел 3 смены для 180 детей. 
3.	Организован выезд детей по путёвкам с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета в загородные оздоровительные лагеря. Приобретено 107 путёвок с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета в  два загородных лагеря:
- загородный лагерь «Елочка» (Минусинский район): на 1 смену – 20 путевок, на 2 смену – 20 путевок, на 3 смену – 20 путевок, на 4 смену – 17 путевок; 
- в загородный лагерь «Бригантина» (г. Шарыпово, оз. Линево): на 1 смену – 15 путевок, на 3 смену – 15 путевок. 
           4. В образовательных учреждениях, где нет возможности организовать питание, функционировали социально-досуговые площадки для 55 детей (Ашпанский филиал, Тургужанская ООШ, Березовологская ООШ).  
           5. С целью организации временной занятости подростков, а также вовлечения  их в сферу творческой и социальной активности в образовательных учреждениях организована работа 19 трудовых отрядов старшеклассников. 193 подростка стали причастными к реализации проектов, направленных на благоустройство территорий школ и населенных пунктов. 
            6.	 В целях совершенствования содержания и поддержки инновационных форм и технологий организации отдыха и оздоровления детей и подростков МКУ «Управление образования» ежегодно проводит конкурс «Летняя радуга». Получили финансовую поддержку 9 программ. 
7.	С целью совершенствования работы учреждений образования по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних управлением образования также ежегодно проводится конкурс социальных проектов профилактической направленности «Шаг навстречу».  14 проектов получили финансовую поддержку. 
Всего малозатратными формами отдыха охвачено 3255 детей.
Одним из условий успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий программы за счет бюджетов различных уровней или отсутствием финансирования ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей программы;
2) нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческой команды, отставание от сроков реализации мероприятий.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
Важным средством обеспечения снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.
Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета, активного участия в конкурсных мероприятиях, проектах, привлечения грантовых средств и эффективного перераспределения ресурсов.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы образования 

Стратегическая цель Программы – это обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям развития экономики территории, отдых и оздоровление детей в летний период.
Основанием для определения задач является анализ исходной ситуации и ориентиры, заданные национальными проектами "Молодежь и дети" и "Демография", а также Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Таким образом, перед муниципальной системой образования стоят следующие задачи:
1) Создание  безопасных и комфортных  условий, соответствующих требованиям надзорных органов в общеобразовательных учреждениях.
2) Создание условий для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях, обеспечение обновления содержания образования.
3) Создание  условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4) Развитие  дошкольного образования, расширение спектра применения современных образовательных программ дошкольного образования.
5) Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей.
6) Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.
7) Создание условий для эффективного управления отраслью.
8) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
9) Создание социально-экономических условий для обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами.
Своевременная и в полном объеме реализация настоящей Программы позволит:
- повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
- повысить эффективность использования бюджетных средств;
-повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;
- сформировать универсальную безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создать условия во всех общеобразовательных организациях, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
- реализовывать персонифицированное финансирование и повысить доступность дополнительного образования;
- увеличить охват детей 5 - 18 лет программами дополнительного образования;
- развить систему поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях реализации инновационного потенциала обучающихся поддержки талантливых и одаренных детей.

4.  Прогноз конечных результатов  программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие  в сфере образования Ужурского муниципального округа степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
- обеспечить 97,3 % охват образованием населения в возрасте 5-18 лет;
- обеспечить 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (находящихся в актуальной очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
- обеспечить 73,8% охват детей в возрасте 3–7 лет услугой дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания);
- сохранить уровень среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) выше 50 баллов;
- сократить долю выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
- обеспечить прирост процента муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
- обеспечить 92,5 % охват детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, в том числе 19,4% в рамках системы персонифицированного финансирования.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

В рамках муниципальной программы в период с 2017 по 2030 годы будут реализованы 5 подпрограмм:
1.  «Развитие дошкольного образования» (приложение № 4).
Целью подпрограммы является сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. 
- обновление содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
В 2024-2025 учебном году сеть дошкольных образовательных организаций муниципалитета составляет - 5 детских садов и 8 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях. 
Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов. 
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение обновления структуры и содержания образования, в том числе на развитие получения дошкольного образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.
Мероприятия указанной подпрограммы позволят повысить качество предоставления услуги дошкольного образования, в том числе за счет моральной и материальной заинтересованности педагогических кадров.
2.«Развитие общего образования» (приложение № 5).
Основная цель данной подпрограммы - предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Система общего образования состоит из 16 образовательных организаций и 3 филиалов. Увеличение общего контингента обучающихся в общеобразовательных организациях связано с общей демографической ситуацией в районе. 
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных организаций учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных организаций округа.
На 01.09.2025 г. 100% школьников всех уровней общеобразовательных организаций обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту.
За 2024-2025 учебный год все  обучающиеся с первого по одиннадцатый класс  общеобразовательных организаций района обеспечены необходимыми бесплатными учебниками. 
Мероприятия подпрограммы направлены на повышение качества инфраструктуры обучения и доступности качественного образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений, позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов в общеобразовательных учреждениях, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг, создание условий для развития инклюзивного образования, реализацию федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечение роста качества и доступности образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) в общеобразовательных учреждениях средствами реализации системных мероприятий.
3.«Развитие дополнительного образования» (приложение № 6).
Данная подпрограмма нацелена на предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся. Мероприятия указанной подпрограммы позволят повысить кадровый потенциал и конкурентные преимущества учреждений муниципальной системы дополнительного образования детей, способные решить задачи модернизации образования.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
Планируется обеспечить материально-техническую поддержку муниципальных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми, реализовать систему муниципальных мероприятий (олимпиады, конкурсы, форумы, образовательные проекты, соревнования, фестивали и другие), направленных на поддержку одаренных детей, возможность участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами Ужурского муниципального округа. На территории работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции,  спартакиады и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность школ от центра дополнительного образования и спортивной школы;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
профессионального развития педагогических кадров дополнительного образования.
На базе общеобразовательных школ создано 16 физкультурно-спортивных клубов, в которых занимается 1652  школьника. 
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». 
В учреждениях дополнительного образования функционирует система персонифицированного финансирования.
4. «Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период» (приложение № 7).
Целью подпрограммы является создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задачей подпрограммы является создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании решают задачу по созданию необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (приложение № 8).
Мероприятия подпрограммы и основная цель  направлены на эффективное управление отраслью "Образование", а также на материально-техническое, организационное, кадровое и информационное обеспечение реализации подпрограммы и отдельных переданных государственных полномочий.
Задачами подпрограммы являются:
- содействие сокращению предметных вакансий в школах округа посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций округа, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
- обеспечение функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
- организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования.
В программе не предусмотрены отдельные мероприятия.

6. Информация об основных мерах правового регулирования в  сфере образования направленных на достижение цели и (или) задач программы

Основные приоритеты Программы сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативных правовых актах:
Бюджетном кодексе Российской Федерации;
Федеральном законе от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральном законе от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Указе    Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года";
Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года ";
Постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года от 30.10.2018 №647-п;
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 N 2245-р "Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года";
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 N 678-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.";
Приказе Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
Приказе Минпросвещения России от 31.05.2021  № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
Приказе Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
Приказе Минпросвещения России от 12.08.2022 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413»; 
Приказе Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;         
Приказе Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;  
 Приказе Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 
Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
Приказе Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
Законе Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка";
Законе Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Законе Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае".
Приказе  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2024 г.  №704 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования».


7. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению данной Программой не предусмотрено.


8. Информация о ресурсном обеспечении Программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы) представлена в приложении № 2 к Программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении № 3 к Программе.

9. Мероприятия, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В рамках деятельности федеральной инновационной площадки по теме «Муниципальная образовательная кооперация, как форма трансформации деятельности по методическому сопровождению педагогов инклюзивного образования Ужурского муниципального округа» программой предусмотрены мероприятия, направленные на инновационную деятельность.

10. Мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, данной Программой не предусмотрено.

11. Мероприятия, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов

Мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов,   данной Программой не предусмотрено.

12. Реализация в  сфере образования инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета

Мероприятий, реализуемых проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета, данной Программой не предусмотрено.

13. Мероприятия,  направленные на развитие сельских территорий

Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, данной Программой не предусмотрено.

14. Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Ужурского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения

В планируемом периоде не предусмотрено заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.





	
	
	
	
	
	Приложение к паспорту Программы 


	Перечень целевых показателей муниципальной программы Ужурского муниципального округа с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Ужурского муниципального округа
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	Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям развития экономики Ужурского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период

	1
	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
	%
	97,2
	97,3
	97,4
	97,5
	97,6
	100

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в актуальной очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Красноярского края (с учетом групп кратковременного пребывания)
	%
	72,7
	73,8
	87,2
	87,5
	88,9
	93,4

	4
	Доля школ района, имеющих средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) выше 50 баллов
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	5
	Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	не более 4,2
	не более 4,1
	не более 4,0
	не более 4,0
	не более 3,8
	не более 3,3

	6
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	88,8
	88,8
	100
	100
	100
	100

	7
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	86,3
	92,5
	92,5
	96,7
	98,5
	100

	8
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей от 5 до 18 лет
	%
	19,3
	19,4
	20,3
	20,5
	21,0
	25,0



		

	
	 Приложение № 1 к Программе


	Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

	
	
	
	

	№ п/п
	Форма нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель муниципальной программы: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям развития экономики Ужурского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период

	
	Задачи муниципальной программы:
1) Создание  безопасных и комфортных  условий, соответствующих требованиям надзорных органов в общеобразовательных учреждениях округа;
2) Создание условий для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях округа, обеспечение  обновление содержания образования;
3) Создание  условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
4) Развитие  дошкольного образования, расширение спектра применения современных образовательных программ дошкольного образования;
5) Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей;
6) Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период;
7) Создание условий для эффективного управления отраслью.
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

	1.1
	Постановление администрации Ужурского района от 22.08.2022 №605
	«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учёт и направление детей в образовательные организации Ужурского района, реализующие образовательные программы дошкольного образования)»
	
МКУ «Управление образования»
	
Принято

	1.2
	Постановление администрации Ужурского района от  25.08.2023 №644
	Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ужурского района»
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	1.3
	Постановление администрации Ужурского района от 03.08.2022 №562
	Об утверждении Положения об организации получения дошкольного образования вне организаций, осуществляющих образовательные программы дошкольного образования в форме семейного образования на территории Ужурского района  
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	1.4
	Постановление администрации Ужурского муниципального округа от  17.02.2026 №165
	О закреплении образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования  за территориями Ужурского муниципального округа
	МКУ «Управление образования
	Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

	2.1
	Постановление администрации Ужурского района от 29.03.2013 №237
	Об утверждении административного регламента по предоставлению МКУ «Управление образования» муниципальной услуги  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений, расположенных  на территории муниципального  образования Ужурский район»
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	2.2
	Постановление администрации Ужурского района от 29.03.2013 №239
	Об утверждении административного регламента по предоставлению МКУ «Управление образования» муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Ужурский район»
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	2.3
	Постановление администрации Ужурского района от 31.08.2022 №640
	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Ужурского района муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в образовательные организации, реализующие программы общего образования на территории Ужурского района»
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	2.4
	Постановление администрации Ужурского района от  16.12.2024 №850
	Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ужурского района по программам основного общего, среднего общего образования за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе подвозимых школьными автобусами к муниципальным общеобразовательным организациям Ужурского района»
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	2.5
	Постановление администрации Ужурского района от  18.07.2022 №520
	Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги МКУ «Управление образования»                       по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся                            с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Ужурского района, не проживающих в интернатах
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	2.6
	Постановление администрации Ужурского района от 23.10.2025 №770
	Об утверждении Положения об организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного обучения и самообразования) в Ужурском районе
	МКУ «Управление образования»
	Принято

	2.7
	Постановление администрации Ужурского муниципального округа от  19.01.2026 №33
	О закреплении образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования  за территориями Ужурского муниципального округа
	МКУ «Управление образования
	Ежегодно не позднее 15 марта текущего года

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

	3.1
	Постановление администрации Ужурского района от  18.07.2022 №521
	Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по зачислению на обучение по дополнительной образовательной программе образовательными организациями Ужурского района

	МКУ «Управление образования»
	Принято

	4
	Подпрограмма 4 «Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»

	4.1
	Постановление администрации Ужурского района от 27.01.2026 №84
	 Об утверждении мероприятий по организации отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в летний период 2026 года в образовательных организациях, расположенных на территории Ужурского муниципального округа
	МКУ «Управление образования»
	Ежегодно в первом квартале текущего года

	4.2
	Постановление администрации Ужурского района от  07.09.2022 №664
	Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей                                   в каникулярное время» на территории Ужурского района
	МКУ «Управление образования»
	Принято



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 2 к Программе
	Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского муниципального округа за счет средств окружного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

	

	№ п/п
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Итого на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	Муниципальная программа 
	 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
	всего расходные обязательства 
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 433 917,7
	1 354 893,3
	1 363 882,9
	4 152 693,9

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ "Управление образования"
	050
	Х
	Х
	Х
	1 433 917,7
	1 354 893,3
	1 363 882,9
	4 152 693,9

	2
	Подпрограмма 1
	«Развитие дошкольного образования»
	всего расходные обязательства
	Х
	Х
	Х
	Х
	301 816,8
	292 416,0
	292 416,0
	886 648,8

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ "Управление образования"
	050
	Х
	Х
	Х
	301 816,8
	292 416,0
	292 416,0
	886 648,8

	3
	Подпрограмма 2
	 «Развитие общего образования» 
	всего расходные обязательства
	Х
	Х
	Х
	Х
	838 285,6
	784 591,5
	793 581,1
	2 416 458,2

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ "Управление образования"
	050
	Х
	Х
	Х
	838 285,6
	784 591,5
	793 581,1
	2 416 458,2

	4
	Подпрограмма 3
	«Развитие дополнительного образования детей»
	всего расходные обязательства
	Х
	Х
	Х
	Х
	118 196,9
	103 551,1
	103 551,1
	325 299,1

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ "Управление образования"
	050
	Х
	Х
	Х
	118 196,9
	103 551,1
	103 551,1
	325 299,1

	5
	Подпрограмма 4
	«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
	всего расходные обязательства
	Х
	Х
	Х
	Х
	11 890,2
	11 890,2
	11 890,2
	35 670,6

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ "Управление образования"
	050
	Х
	Х
	Х
	10 054,2
	11 890,2
	11 890,2
	33 834,6

	
	
	
	Администрация Ужурского муниципального округа
	140
	Х
	Х
	Х
	1 836,0
	0,0
	0,0
	1 836,0

	6
	Подпрограмма 5
	«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
	всего расходные обязательства
	Х
	Х
	Х
	Х
	163 728,2
	162 444,5
	162 444,5
	488 617,2

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ "Управление образования"
	050
	Х
	Х
	Х
	163 728,2
	162 444,5
	162 444,5
	488 617,2





	
	Приложение № 3 к Программе


	Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского муниципального округа (средства окружного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)



	№ п/п
	Статус (муниципальная программа Ужурского муниципального округа, подпрограмма)
	Наименование муниципальной программы Ужурского муниципального округа, подпрограммы 
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Итого на очередной финансовый год и плановый период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие  дошкольного, общего  и дополнительного образования»
	всего
	1 433 917,7
	1 354 893,3
	1 363 882,9
	4 152 693,9

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	76 866,8
	76 398,2
	74 845,1
	228 110,1

	
	
	
	краевой бюджет
	762 795,9
	757 788,8
	758 331,5
	2 278 916,2

	
	
	
	местный бюджет
	594 255,0
	520 706,3
	530 706,3
	1 645 667,6

	2
	Подпрограмма 1 
	«Развитие дошкольного образования»
	всего
	301 816,8
	292 416,0
	292 416,0
	886 648,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	краевой бюджет
	191 611,0
	191 611,0
	191 611,0
	574 833,0

	
	
	
	местный бюджет
	110 205,8
	100 805,0
	100 805,0
	311 815,8

	3
	Подпрограмма 2 
	«Развитие общего образования»
	всего
	838 285,6
	784 591,5
	793 581,1
	2 416 458,2

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	76 866,8
	76 398,2
	74 845,1
	228 110,1

	
	
	
	краевой бюджет
	536 248,0
	533 748,7
	534 291,4
	1 604 288,1

	
	
	
	местный бюджет
	225 170,8
	174 444,6
	184 444,6
	584 060,

	4
	Подпрограмма 3
	«Развитие дополнительного образования детей»
	всего
	118 196,9
	103 551,1
	103 551,1
	325 299,1

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	26 514,7
	24 006,9
	24 006,9
	74 528,5

	
	
	
	местный бюджет
	91 632,2
	79 544,2
	79 544,2
	250 720,6

	
	
	
	внебюджет
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	5
	Подпрограмма 4
	«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
	всего
	11 890,2
	11 890,2
	11 890,2
	35 670,6

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	8 422,2
	8 422,2
	8 422,2
	25 266,6

	
	
	
	местный бюджет
	3 468,0
	3 468,0
	3 468,0
	10 404,0

	6
	Подпрограмма 5
	«Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия в области образования»
	всего
	163 728,2
	162 444,5
	162 444,5
	488 617,2

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	163 728,2
	162 444,5
	162 444,5
	488 617,2



Приложение № 4 к Программе

1. Паспорт подпрограммы 1
	Наименование подпрограммы 1
	Развитие дошкольного образования (далее  подпрограмма 1)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма 1
	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

	Орган исполнительной власти Ужурского муниципального округа и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму1
	Администрация Ужурского муниципального округа

	Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы 1
	МКУ «Управление образования»

	Цель и задачи подпрограммы 1
	Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи: 
- обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. 
- обновление содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.


	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 1
	Обеспечение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования на 60,3 % (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Ужурского муниципального округа);
100% охват воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 1 является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы (приложение к паспорту подпрограммы 1).

	Сроки реализации подпрограммы 1
	2017 – 2030 годы

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
	Объем финансирования подпрограммы 1 – 886 648,8 тыс. руб., в том числе:
2026 год – 301 816,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 110 205,8 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 191 611,0 тыс. руб.
2027 год – 292 416,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 100 805,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 191 611,0 тыс. руб.
2028 год – 292 416,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 100 805,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 191 611,0 тыс. руб.



2. Мероприятия подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 1 представлены в приложении  к подпрограмме.

3.Механизм реализации подпрограммы 1

Главным распорядителем бюджетных средств является  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Ужурского муниципального округа».
Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Управление подпрограммой 1 
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 1 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа», являясь главным распорядителем средств.
Полугодовой и годовой отчет о реализации программы предоставляется Муниципальным казенным учреждением  «Управление образования Ужурского муниципального округа» в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа по форме в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 1 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа» и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа.


	
	
	
	
	
	
	Приложение к паспорту подпрограммы 1


	Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

	№ п/п
	Цели,  показатели результативности
	Единица  измерения
	Источник информации
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи: 
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; 
- обновить содержание и технологии дошкольного образования;
- обеспечить материально-технические и кадровые ресурсы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

	1.1
	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Ужурского муниципального округа)
	%
	Ведомственная отчетность
	52,5
	60,3
	61,0
	61,8

	1.2
	Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
	%
	Ведомственная отчетность
	100
	100
	100
	100



	[bookmark: RANGE!B1:M18][bookmark: RANGE!B1:M17]
	Приложение к подпрограмме 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1

	Цели, задачи, мероприятия 
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи: 
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; 
- обновить содержание и технологии дошкольного образования;
- обеспечить материально-технические и кадровые ресурсы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

	1.1.
	Приведение муниципальных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям), укрепление материально-технической базы и поддержка технического состояния учреждений)
	МКУ «Управление образования»
	050
	0701
	0410084010
	612
	
4 495,3

	5 094,5
	5 094,5
	14 684,3
	1) МБДОУ «Ужурский детский сад  №1 «Росинка» - 85,0 тыс.руб. приобретение электроплиты; 140,0 ПСД на кап. ремонт;   2)МБОУ «Крутоярская СОШ»-400,0 тыс. руб. сливы водосточной системы;3) МБДОУ «Ужурский детский сад  №2 «Родничок»-1 000,0 тыс.руб. теневой навес; 4) МБДОУ «Ужурский детский сад  №3 «Журавленок» - 554,4 тыс.руб. замена дверей пожарных выходов; 5) МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» - 
1 500,0 тыс. руб, ремонт туалетов; 6).МБОУ «Приреченская СОШ»-400,0 тыс.руб. теневой навес;7) МБОУ «Тургужанская ООШ)- 65,9 тыс. руб. замена напольного покрытия; 8) МБДОУ «Ужурский детский сад № 4 «Искорка»-350,0 тыс. руб. приобретение радиаторов.


	1.2.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников  образовательных  организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	
	050
	0701
	
0410075880
	611
	124 832,3
	124 832,3
	124 832,3
	374 496,9
	

	1.3.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	
	050
	0701
	0410074080
	611
	61 869,0
	61 869,0
	61 869,0
	185 607,0
	

	1.4.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
	
	050
	0701
	0410084190
	611
	105 685,3
	95 685,3
	95 685,3
	297 055,9
	

	1.5.
	Обеспечение выделения денежных средств по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
	
	050
	0701
	0410075540
	611
	395,4
	395,4
	395,4
	1 186,2
	 

	1.6.
	Финансовое обеспечение (возмещение)расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции
	
	050
	0701
	0410008530
	611
	
1 116,2

	1 116,2
	1 116,2
	3 348,6
	

	1.7.
	Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
	
	050
	1004
	0410075560
	244
	11,0
	11,0
	11,0
	33,0
	 

	
	
	
	
	
	
	321
	1 381,1
	1 381,1
	1 381,1
	4 143,3
	

	1.8.
	Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства
	
	050
	0701
	04102S5820
	612
	2 031,2 
	2 031,2
	2 031,2
	6 093,6
	1).МБДОУ «Солгонский детский сад» -текущий ремонт отмостки – 25,2 тыс. руб. софинансирование; 719,0 тыс. руб краевые.
 2) МБДОУ «Ужурский детский сад  №3 «Журавленок» - замена дверей пожарных выходов – 1 287,0 тыс. руб. (краевые)

	ИТОГО по подпрограмме 1:
	
	
	
	
	
	301 816,8
	292 416,0
	292 416,0
	886 648,8
	




 Приложение № 5 к Программе

1. Паспорт подпрограммы 2

	Наименование подпрограммы 2
	Развитие общего образования (далее подпрограмма 2)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма 2
	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

	Орган исполнительной власти Ужурского муниципального округа и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму 2
	Администрация Ужурского муниципального округа

	Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы 2
	МКУ «Управление образования»

	Цель и задачи подпрограммы 2
	Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 2 
	Сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 
Сохранение доли общеобразовательных организаций (с числом обучающихся более 50).
Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы 2 (приложение к паспорту подпрограммы 2)

	Сроки реализации подпрограммы 2
	2017 – 2030 годы

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
	Объем финансирования подпрограммы 2 – 2 416 458,2 тыс. руб., в том числе:
2026 год – 838 285,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 225 170,8 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 536 248,0 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 76 866,8 тыс. руб.
2027 год – 784 591,5тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 174 444,6 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 533 748,7 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 76 398,2 тыс. руб.
2028 год – 793 581,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 184 444,6 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 534 291,4 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 74 845,1 тыс. руб.



2. Мероприятия подпрограммы 2

Мероприятия подпрограммы 2 представлены в приложении к подпрограмме.

3.Механизм реализации  подпрограммы 2

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Управление образование Ужурского муниципального округа».
Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ.


4. Управление подпрограммой 2 и контроль за ее исполнением

Управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа», являясь главным распорядителем средств.
Полугодовой и годовой отчет о реализации программы предоставляется  Муниципальным казенным учреждением  «Управление образования Ужурского муниципального округа» в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа по форме в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа» и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа.
	
	
	
	
	
	
	Приложение к паспорту 
подпрограммы 2


	Перечень и значения показателей результативности подпрограммы


	№ п/п
	Цели,  показатели результативности
	Единица  измерения
	Источник информации
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

	1.1
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	Ведомственная отчетность
	4,2
	не более 4,1
	не более 4,0
	не более 3,8

	1.2
	Доля общеобразовательных организаций (с числом обучающихся более 50)
	%
	Ведомственная отчетность
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5



	[bookmark: RANGE!B1:M16]


	Приложение к подпрограмме 2


	
	Перечень мероприятий подпрограммы 2

	п/п
	Цели, задачи, мероприятия 
	ГР
БС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы
 (тыс. руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

	
	
	
	ГР
БС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	2.1
	Приведение муниципальных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям), укрепление материально-технической базы и поддержка технического состояния учреждений
	МКУ «Управление образования»
	050
	0702
	0420084010
	612
	

7 999,8


	
7 595,7

	
7 595,7

	23 191,2
	1. МБОУ «Ужурская СОШ № 1 им ГСС А.К. Харченко» - 249,2 тыс. руб.- ремонт пожарной сигнализации и ремонт видеонаблюдения;
2.  МБОУ «Солгонская СОШ» – 953,6 руб. – ремонт крыльца;
3. МБОУ «Ужурская СОШ №3» - 40,0 тыс.руб. – установка окна в пищеблок; 1 450,0-ПСД на кап. ремонт; 
4.  МБОУ «Крутоярская СОШ» –  150,0 тыс. руб. ремонт вентиляции, 105,0 тыс. руб. ремонт системы оповещения, 130,0 тыс. руб. приобретение бойлеров и ремонт освещения;
5. МБОУ «Приреченская СОШ» - 70,0тыс.руб. – установка 
пожарной сигнализации, 240,0 тыс. руб. ремонт освещения в кабинетах, 450,0 тыс. руб.  установка дверей в кабинетах; 
6. МБОУ «Ужурская СОШ №6 им. ГСС Ю.Н. Петелина»- 319,9 руб. замена дверей и стеклопакета;
7. МБОУ «Ильинская СОШ»- 100,0 тыс.руб. ремонт отопления;
8. МБОУ «Озероучумская ООШ»-1 500,0 тыс. руб. ремонт кровли мастерские, 500,0 тыс. руб. ремонт межпанельных швов, 601,9 тыс.руб. установка пандуса; 
9. МБОУ «Тургужанская ООШ»-133,8 тыс. руб. замена напольного покрытия; 
10. МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС  А.К. Скрылева   »-500,0 тыс. руб. устройство системы водоочистки.
11. МБОУ «Березовологская ООШ» - 20,2 тыс. руб. приобретение аппарели для инвалидов.
12. МБОУ «Локшинская СОШ» 486,2 тыс. руб., приобретение материалов для ремонта теплотрассы.


	2.2
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
	
	050
	0702
	0420084190
	611
	216 539,9
	166 539,9
	176 539,9
	559 619,7
	

	2.3
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	
	050
	0702
	0420074090
	611
	92 388,9
	92 388,9
	92 388,9
	277 166,7
	

	2.4
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и  бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	
	050
	0702
	0420075640
	611
	413 582,1
	410 384,0
	410 384,0
	1 234 350,1
	

	2.5
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы
	
	050
	1003
	0420075660
	112
	8,0
	8,0
	8,0
	24,0
	

	
	
	
	
	
	
	244
	3 072,6
	3 072,6
	3 072,6
	9 217,8
	

	
	
	
	
	
	
	321
	908,1
	908,1
	908,1
	 2 724,3
	 

	
	
	
	
	
	
	611
	500,0
	500,0
	500,0
	1 500,0
	

	2.6
	Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства
	
	050
	0702
	04202S5630
	612
	4 630,0
	4 630,0
	4 630,0
	13 890,0
	1. МБОУ «Солгонская СОШ»- ремонт ограждения батарей, ремонт подоконников и ремонт пола  - 55,0 тыс. руб. местный бюджет софинансирование, 837,7 тыс. руб. краевой бюджет, 1 720,4 тыс. руб. – устройство входной группы;
2. МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылева  » - текущий ремонт цоколя и ремонт отмостки – 1 052,0  тыс. руб.
3.  МБОУ «Крутоярская СОШ» - текущий ремонт отмостки – 964,9 тыс. руб.

	2.7
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования,  образовательные программы основного общего образования,  образовательные программы  среднего общего образования
	
	050
	0702
	042Ю653030
	611
	58 355,6
	58 355,6
	57 886,9
	174 598,1
	

	2.8
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
	
	050
	0702
	04202S4300
	612
	84,3
	84,3
	84,3
	252,9
	Местный бюджет – 84,3 тыс. руб. МБОУ «Локшинская СОШ» (капитальный ремонт спортивного зала)

	2.9
	Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях,  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка
	
	050
	1003
	04202L3040
	244
	11 753,7
	16 457,4
	15 829,2
	44 040,3
	Местный бюджет 24,5 тыс. руб. (ежегодно);

	
	
	
	
	
	
	611
	5 127,6
	5,1
	5,1
	5 137,8
	

	2.10
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	
	050
	0702
	042Ю651790
	611
	5 469,7
	6 975,6
	7 062,1
	19 507,4
	

	2.11
	Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции
	
	050
	1003
	0420008530
	244
	771,2
	771,2
	771,2
	2 313,6
	

	
	
	
	
	0702
	
	611
	54,2
	54,2
	54,2
	162,6
	МБОУ «Ужурская СОШ №1»

	2.12
	Организация и обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных  образовательных организациях
	
	050
	1003
	04202S5830
	244
	8 763,1
	8 763,1
	8 763,1
	26 289,3
	Местный бюджет – 16,0 тыс. руб. (ежегодно)

	
	
	
	
	
	
	611
	5 445,3
	5 445,3
	5 445,3
	16 335,9
	

	2.13
	Создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций
	
	050
	0702
	04202S4700
	612
	237,9
	129,2
	129,2
	496,3
	МБОУ «Ужурская СОШ № 2 им. ГСС Н.В. Крепцова-Зайченко»-142,7  тыс.руб. софинансирование ; МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылева»-95,2  тыс. руб. софинансирование;
Местный бюджет – 129,2 тыс. руб. софинансирование на 2027,2028 гг.


	2.14
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	
	050
	0702
	042Ю455590
	244
	856,9
	0,0
	0,0
	856,9
	

	2.15
	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций
	
	050
	0702
	042Ю650500
	611
	1 523,3
	1 523,3
	1 523,3
	4 569,9
	

	2.16
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования 
	
	050
	0702
	04202S5590
	612
	33,4
	0,0
	0,0
	33,4
	

	2.17
	Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов
	
	050
	0702
	04202S6970
	612
	180,0
	0,0
	0,0
	180,0
	Приобретение оборудования для медицинских кабинетов, софинансирование:
МБОУ «Ужурская СОШ №1» - 30,0 тыс. руб.
МБОУ «Ужурская СОШ №2» - 30,0 тыс. руб.
МБОУ «Ужурская СОШ №3» - 30,0 тыс. руб.
МБОУ «Ужурская СОШ №6» - 30,0 тыс. руб.
МБОУ «Златоруновская СОШ» - 30,0 тыс. руб.
МБОУ «Локшинская СОШ» - 30,0 тыс. руб.


	
	ИТОГО по подпрограмме 2:
	
	 
	 
	 
	 
	838 285,6
	784 591,5
	793 581,1
	2 416 458,2
	 




Приложение № 6 к Программе

1. Паспорт подпрограммы 3

	Наименование подпрограммы 3
	Развитие дополнительного образования детей (далее – подпрограмма 3)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма 3
	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

	Орган исполнительной власти Ужурского муниципального округа и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму 3
	Администрация Ужурского муниципального округа

	Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы 3
	МКУ «Управление образования»

	Цель и задачи подпрограммы 3
	Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
- создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 3 
	Обеспечение 92,5% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет).
Обеспечение 19,4% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.
Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы 3 (приложение  к паспорту подпрограммы 3).

	Сроки реализации подпрограммы 3
	2017 – 2030 годы

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
	Объем финансирования подпрограммы 3 – 325 299,1 тыс. руб., в том числе:
2026 год – 118 196,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 91 632,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 26 514,7 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников – 50,0 тыс. руб.
2027 год –103 551,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 79 544,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 24 006,9 тыс. руб.
2028 год – 103 551,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 79 544,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 24 006,9 тыс. руб.




2. Мероприятия подпрограммы 3

Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении к подпрограмме.  

3. Механизм реализации подпрограммы 3

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Управление образования».
Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Управление подпрограммой 3 и контроль за ее исполнением

Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа»,  являясь главным распорядителем средств.
Полугодовой и годовой отчет о реализации программы предоставляется  Муниципальным казенным учреждением  «Управление образования Ужурского муниципального округа» в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа по форме в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа» и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа.

	
	
	
	
	
	
	Приложение к паспорту 
подпрограммы 3


	Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

	№ п/п
	Цели,  показатели результативности
	Единица  измерения
	Источник информации
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
- создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

	1.1
	Охват детей в возрасте от 5 до 18лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18лет)
	%
	Ведомственная отчетность
	86,3
	92,5
	96,7
	96,9

	1.2
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей от 5 до 18 лет.
	%
	Ведомственная отчетность
	19,3
	19,4
	20,3
	21,0




	[bookmark: RANGE!B1:M13]


	
	Приложение к подпрограмме 3


	
	Перечень мероприятий подпрограммы 3

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
- создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

	3.1
	Приведение муниципальных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям), укрепление материально-технической базы и поддержка технического состояния учреждений
	МКУ "Управление образования"
	050
	0703
	0430084010
	612
	4 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	8 000,0
	1) МБОУ ДО «Ужурская спортивная школа» – 1500,0тыс.руб., приобретение вагончиков «Зенит»; ремонт Дома борьбы-2 000,0 тыс.руб.;  2)МБОУ ДО «УЦДО»-500,0 тыс.руб. ограждение автошколы.

	3.2
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций в рамках 
	
	
	0703
	0430084190
	614
	63 477,3
	53 477,3
	53 477,3
	170 431,9
	

	
	
	
	
	1102
	
	611
	3 664,2
	3 664,2
	3 664,2
	10 992,6
	

	3.3
	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	
	050
	0703
	043008419P
	614
	16 036,9
	16 036,9
	16 036,9
	48 110,7
	ВР 615, 625, 635, 816 - Гранты по ПФДО

	
	
	
	050
	0703
	043008419Р
	615
	285,4
	285,4
	285,4
	856,2
	

	
	
	
	050
	0703
	043008419Р
	625
	285,4
	285,4
	285,4
	856,2
	

	
	
	
	050
	0703
	043008419Р
	635
	285,4
	285,4
	285,4
	856,2
	

	
	
	
	050
	0703
	043008419Р
	816
	285,4
	285,4
	285,4
	856,2
	

	3.4
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	
	050
	0707
	0430084030
	244
	395,0
	395,0
	395,0
	1 185,0
	1.Организация проведения ГИА, ЕГЭ . 2.Мероприятия: Лучший по профессии . 3.ФИСФРДО лицензия

	
	
	
	
	
	
	350
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0
	Денежные вознаграждения выпускникам медалистам

	
	
	
	
	
	
	612
	550,0
	550,0
	550,0
	1 650,0
	Ежегодные летние проекты  "Шаг навстречу" и "Летняя радуга"  - 120,0 тыс.руб., МБОУ ДО «УЦДО» - 430,0 т.р.реализация образовательных проектов: "МетаШкола", "Юный мастер", "Юниор профи", Абилимпикс.


	3.5
	Поддержка талантливых и одаренных детей
	
	050
	0703
	0430084080
	612
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0
	Организация и проведение: интенсивных школ и учебно-тренировочных сборов по подготовке школьников к участию в интеллектуальных олимпиадах, конференциях.

	3.6
	Проведение спортивно-массовых мероприятий
	
	050
	0707
	0430084090
	612
	1 899,0
	1 899,0
	1 899,0
	5 697,0
	

	3.7
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	
	050
	0703
	0430075640
	614
	24 006,9
	24 006,9
	24 006,9
	72 020,7
	

	3.8
	Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
	
	050
	0703
	04302S5680
	612
	2 538,0
	30,2
	30,2
	2 598,4
	Софинансирование ЦДО

	3.9
	Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений
	
	050
	0703
	04302S8400
	612
	88,0
	0,0
	0,0
	88,0
	

	
	
	
	
	
	
	612
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	Внебюджетные средства
МБОУ ДО «Ужурская спортивная школа»

	
	ИТОГО по подпрограмме 3:
	
	
	
	
	
	118 196,9
	103 551,1
	103 551,1
	325 299,1
	



Приложение № 7 к Программе

1. Паспорт подпрограммы 4  

	Наименование подпрограммы 4
	Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период (далее – подпрограмма 4)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма 4
	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

	Орган исполнительной власти Ужурского муниципального округа и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму 4
	Администрация Ужурского муниципального округа

	Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы 4
	МКУ «Управление образования»

	Цель и задачи подпрограммы 4
	Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 
Задача: создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 4 
	Прирост доли оздоровленных детей школьного возраста  до 79,2%.
Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы 4 (приложение к паспорту подпрограммы 4).

	Сроки реализации подпрограммы 4
	2017 – 2030 годы.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
	Объем финансирования подпрограммы 4 – 35 670,6 тыс. руб., в том числе:
2026 год – 11 890,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 3 468,0 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета – 8 422,2 тыс. руб.
2027 год – 11 890,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 3 468,0 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета – 8 422,2 тыс. руб.
2028 год – 11 890,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 3 468,0 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета – 8 422,2 тыс. руб.



2. Мероприятия подпрограммы 4

Мероприятия подпрограммы 4 представлены в приложении к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 4

Главных распорядителем бюджетных средств является МКУ «Управление образования».
Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Управление подпрограммой 4 контроль за ее исполнением

Управление реализацией подпрограммы 4 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа», являясь главным распорядителем средств.
Полугодовой и годовой отчет о реализации программы предоставляется  Муниципальным казенным учреждением  «Управление образования Ужурского муниципального округа» в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа по форме в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 4 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа» и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа.


	
	
	
	
	
	
	Приложение к паспорту подпрограммы 4


	Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

	№ п/п
	Цели,  показатели результативности
	Единица  измерения
	Источник информации
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.


	Задача: создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.

	1.1
	Доля оздоровленных детей школьного возраста
	%
	Ведомственная отчетность
	79,0
	Не менее 79,2
	Не менее 80,0
	Не менее 80,1




	
	Приложение к подпрограмме 4

Перечень мероприятий подпрограммы 4

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия 
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

	Задача: создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.

	4.1
	Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета
	МКУ "Управление образования"
	050
	0707
	0440084040
	612
	3 286,1
	3 286,1
	3 286,1
	9 858,3
	1) Ужурская спортивная школа –организация палаточного лагеря для детей 709,1 тыс.руб.- питание;з/плата поварам и медику-187,0; 
2) МБОУ ДО «УЦДО» - 2390,0 тыс.руб.  трудоустройство детей 

	
	
	
	
	
	
	244
	181,9
	181,9
	181,9
	545,7
	расходы на подвоз детей в загородные лагеря

	[bookmark: _Hlk10706597]4.2

	Организация и  обеспечение отдыха и оздоровления детей
	
	050
	0707
	0440076490
	244
	6 586,2
	8 422,2
	8 422,2
	23 430,6
	Количество путевок, приобретаемых для:  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 40 шт.;
детям, за исключением  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 87 шт.
Планируемая численность детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей – 702 ребенка

	
	
	
	140
	
	
	323
	1 836,0
	0,0
	0,0
	1 836,0
	

	 
	ИТОГО по подпрограмме 4:
	
	
	
	
	 
	11 890,2
	11 890,2
	11 890,2
	35 670,6
	 



Приложение № 8 к Программе

1. Паспорт подпрограммы 5

	Наименование подпрограммы 5
	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования (далее – подпрограмма 5)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма 5
	Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

	Орган исполнительной власти Ужурского муниципального округа и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму 5
	Администрация Ужурского муниципального округа

	Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы 5
	МКУ «Управление образования»

	Цель и задачи подпрограммы 5
	Основная цель - создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском муниципальном округе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задачами подпрограммы являются:

	
	- содействие сокращению предметных вакансий в школах округа посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций округа, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
- обеспечение функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
- организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования.


	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 5 
	Прирост   учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей до 23,5%;
Своевременно доводить  лимиты бюджетных обязательств до  организаций, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год
Соблюдать сроки предоставления годовой бюджетной отчетности
Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы 5 (приложение к паспорту подпрограммы 5).

	Сроки реализации подпрограммы 5
	2017 – 2030 годы

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
	Объем финансирования подпрограммы 5 – 488 617,2 тыс. руб., в том числе:
2026 год – 163 728,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 163 728,2 тыс. руб
за счет средств краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.
2027 год – 162 444,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 162 444,5 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.
2028 год – 162 444,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета округа – 162 444,5 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.



2. Мероприятия подпрограммы 5

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме 5.




3. Механизм реализации подпрограммы 5
Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа».
Реализация подпрограммы 5 осуществляется Муниципальным казенным учреждением  «Управление образования Ужурского муниципального округа», подведомственными ему организациями в рамках действующего законодательства.

4. Управление подпрограммой 5
и контроль за ее исполнением

Управление реализацией подпрограммы 5 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа», являясь главным распорядителем средств.
Полугодовой и годовой отчет о реализации программы предоставляется  Муниципальным казенным учреждением  «Управление образования Ужурского муниципального округа» в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа по форме в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 5 осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского муниципального округа» и финансовое управление администрации Ужурского муниципального округа.


	
	
	
	
	
	
	Приложение к паспорту 
подпрограммы 5


	Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

	№ п/п
	Цели,  показатели результативности
	Единица  измерения
	Источник информации
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском муниципальном округе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задачи:
- содействие сокращению предметных вакансий в школах округа посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций округа, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
- обеспечение функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
- организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования.


	1.1
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	%
	Ведомственная отчетность
	19,5
	23,5
	23,9
	24,0

	1.2
	Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до  организаций, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год
	%
	Ведомственная отчетность
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности 
	%
	Ведомственная отчетность
	100
	100
	100
	100



	
	Приложение к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5


	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия 
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском муниципальном округе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задача:1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах округа посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов  образовательных организаций округа, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования.

	5.1
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ "Управление образования", МКУ "Забота"
	МКУ "Управление образования"
	050
	0709
	0450080070
	111
	104 735,5
	104 735,5
	104 735,5
	314 206,5
	

	
	
	
	
	
	
	112
	45,9
	45,9
	45,9
	137,7
	

	
	
	
	
	
	
	119
	31 630,1
	31 630,1
	31 630,1
	94 890,3
	

	
	
	
	
	
	
	244
	13 056,5
	13 056,5
	13 056,5
	39 169,5
	

	
	
	
	
	
	
	247
	7 882,9
	7 882,9
	7 882,9
	23 648,7
	

	
	
	
	
	
	
	851
	11,0
	11,0
	11,0
	33,0
	

	
	
	
	
	
	
	852
	10,0
	10,0
	10,0
	30,0
	

	
	
	
	
	
	
	853
	114,0
	114,0
	114,0
	342,0
	

	5.2
	Проведение профессиональных конкурсов
	
	050
	0709
	0450084070
	244
	225,0
	225,0
	225,0
	675,0
	Мероприятия: Августовский педсовет, «Учитель года», «Воспитатель года»,  «День учителя»

	
	
	
	
	
	
	350
	75,0
	75,0
	75,0
	225,0
	

	5.3
	Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
	
	050
	0709
	0450080800
	244
	0,0
	215,0
	215,0
	430,0
	

	5.4
	Приведение муниципальных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям), укрепление материально-технической базы и поддержка технического состояния учреждений
	
	050
	0709
	0450084010
	244
	1 498,7
	0,0
	0,0
	1 498,7
	Ремонт здания МКУ «Забота» ул.Механизаторов,11- окрашивание и оштукатуривание стен и ремонт отмостки

	5.5
	Обеспечение мер социальной поддержки молодых специалистов в виде социальных гарантий, единовременных денежных выплат и ежемесячных компенсационных выплат
	
	050
	1003
	0450084020
	611
	30,0
	30,0
	30,0
	90,0
	Целевое обучение по программе высшего образования(2,5 на 12 месяцев)

	
	
	
	
	
	
	313
	670,0
	670,0
	670,0
	2 010,0
	Единовременная денежная выплата молодому специалисту -500,0 руб.(50,0руб. на 10 человек)
Ежемесячная компенсационная выплата по договору найма жилья-170,0руб.( 3 человека по 5,0руб.)

	5.6
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ужурского муниципального округа"
	
	050
	0709
	0450084190
	611
	3 743,6
	3 743,6
	3 743,6
	11 230,8
	

	
	ИТОГО по подпрограмме 5:
	
	
	
	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	163 728,2
	162 444,5
	162 444,5
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